ДОГОВОР № КФИ/1-5-26

на выполнение исследовательской работы по проекту:

«Исследование и предсказание перспективных рынков и продуктовых ниш на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации (на примере БПЛА)»

г. Москва                                                                                                  «___» ________________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании Протокола заседания комиссии по закупкам   от _____________№______________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить исследовательскую работу по проекту «Исследование и предсказание перспективных рынков и продуктовых ниш на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации (на примере БПЛА)». (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

  - Перечень Работ, этапы, требования к составу, характеристикам, последовательности, срокам, результату Работ, определены Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору «Техническое задание» (далее – Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, Приложении №4 к Договору

  - Начало выполнения Работ по Договору – с даты заключения настоящего Договора. Завершение Работ -   в течение 7 (семи) месяцев с даты заключения Договора, но не позднее 20 октября 2026г. Работы выполняются в 3 (три) этапа.

  - Место выполнения Работ – г. Москва.

1.5. Исключительное право на Результаты работ по Договору, включая, но не ограничиваясь, указанное в п. 1.1 Договора, в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента создания таких результатов интеллектуальной деятельности (выражения в объективной форме) на основании статьи 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации для использования их любым способом и в любой форме. Момент (дата) создания Результата работ как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности указывается Сторонами в Акте.

1.6    Согласно ст. 421 ГК, настоящий договор является смешанным и  содержит элементы договора оказания услуг и лицензионного договора. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Цена настоящего Договора составляет ____________________________________ рублей, в том числе НДС (22%) – если применимо (далее – Цена Договора).

  - Цена настоящего Договора является предельной суммой, которую может уплатить Заказчик за надлежащим образом выполненные Работы. В цену настоящего Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, а также вознаграждение Исполнителя за создание объектов интеллектуальной собственности.

  - Заказчик перечисляет оплату в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по соответствующему этапу в размере:

- 40 % от цены Договора по первому этапу;

- 40% от цены Договора по второму этапу;

- 20% от цены Договора по третьему этапу.

  - Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

  - В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, а также в течение 5 (пяти) календарных дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего новые реквизиты расчетного счета Исполнителя и подписанного со стороны Исполнителя. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Заказчик считается исполнившим свои обязательства по п. 2.4 настоящего Договора с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя, ответственного за исполнение настоящего Договора со стороны Исполнителя, и передать Заказчику по факсу и/или e-mail его контактную информацию: ФИО, e-mail, телефон. Действия или решения уполномоченного представителя являются официальными действиями или решениями со стороны Исполнителя. Представитель должен быть доступен ежедневно по рабочим дням по одному из видов связи: e-mail, телефон. В обязанности представителя входит:

– информирование Заказчика по его требованию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору;

– координация исполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя;

– оперативное (в течение дня) решение текущих вопросов по настоящему Договору. Если решение вопроса требует более длительного срока, уполномоченный представитель обязан проинформировать об этом Заказчика по e-mail или факсу.

    - Выполнить Работу в соответствии с условиями настоящего Договора. Привлечение к исполнению договора третьих лиц допускается только с согласия Заказчика.

    - Письменно согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности (ОИС), исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам, до момента заключения настоящего Договора и составлению Технического задания к нему, в противном случае риски связанные с использованием Заказчиком  спорных объектов интеллектуальной собственности содержащихся в отчете об исследовательской работе принадлежащей Заказчику и возмещение ущерба третьим лицам лежат на Исполнителе в полном объеме.

    - Гарантировать Заказчику передачу по Акту полученных по настоящему Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

    - Незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе выполнения Работ, которые препятствуют своевременному исполнению обязательств по настоящему Договору.

    - Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

    - Незамедлительно уведомлять Заказчика в письменной форме о нарушениях условий настоящего Договора, допускаемых со стороны Заказчика.

    - По завершении Работ представить Заказчику результаты Работ и Акт выполненных работ.

    - Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, оформленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе не оплачивать Работы до даты предоставления Исполнителем Заказчику указанных документов.

    - Внести требуемые Заказчиком исправления и повторно представить результат Работ в порядке, предусмотренным Договором в согласованные сроки без дополнительной оплаты.

    - Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Исполнитель вправе:

    - Заменить своего уполномоченного представителя, письменно известив об этом Заказчика не менее чем за 2 (два) дня. Новый представитель отвечает по всем решениям, принятым его предшественником.

    - По письменному или электронному запросу получать от Заказчика дополнительные документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

    - Запрашивать у третьих лиц дополнительную информацию, необходимую для выполнения Работ.

    - По согласованию с Заказчиком выполнить Работы досрочно и сдать их результаты Заказчику. В случае досрочной сдачи работ Исполнителя Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение об изменении срока сдачи работ по Договору. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки при выполнении Работ.

    - Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Заказчик обязуется:

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, назначить уполномоченного представителя, ответственного за исполнение настоящего Договора со стороны Заказчика, и передать Исполнителю по факсу и/или e-mail его контактную информацию: ФИО, e-mail, телефон. Действия или решения уполномоченного представителя являются официальными действиями или решениями со стороны Заказчика, за исключением юридически значимых сообщений. Представитель должен быть доступен ежедневно по рабочим дням по одному из видов связи: e-mail, телефон. В обязанности представителя входит:

### – координация работ со стороны Заказчика;

### – оперативное (в течение дня) решение текущих вопросов по настоящему Договору. Если решение вопроса требует более длительного срока, уполномоченный представитель обязан проинформировать об этом Исполнителя по e-mail;

### – предоставление Исполнителю информации, необходимой для выполнения Работ, или организация контактов с работниками Заказчика, обладающими этой информацией;

### – содействие Исполнителю в получении документов и прочих материалов, необходимых для выполнения Работ;

### – информирование Исполнителя о принятых Заказчиком решениях.

    - Незамедлительно информировать Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих своевременному выполнению обязанностей Заказчика по настоящему Договору.

    - Принять результат Работ в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

    - Оплатить Работу в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, при условии предоставления Исполнителем Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.1.9. настоящего Договора.

  - Заказчик вправе:

    - Заменить своего уполномоченного представителя, письменно известив об этом Исполнителя не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Новый представитель отвечает по всем решениям, принятым его предшественником.

    - Контролировать ход выполнения Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА(ОВ) РАЗРАБОТКУ

  - Приемка выполненных Работ по настоящему Договору осуществляется на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору), а также условий настоящего Договора и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ (далее – Акт/Акты) по форме Приложения № 3.

  - Датой выполнения исполнителем обязательств по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта выполненных работ в соответствии с п.4.1 настоящего Договора.

  - При завершении Работ Исполнитель направляет Заказчику надлежаще оформленный Акт в 2-х экземплярах с комплектом отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием в следующем виде:

    - Документы в электронном виде в формате .pdf и .doc направляются на адрес электронной почты: kzendrikov@iidf.ru с получением уведомления о доставке и прочтении сообщения, а также в бумажном виде, надлежащим образом оформленные и подписанные Исполнителем на почтовый адрес Заказчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

  - Во избежание разночтений в дате предоставления результатов работ в электронном и бумажном виде, Стороны договорились считать датой предоставления дату получения документов в электронном виде.

  - При передаче Исполнителем Заказчику результатов работ, услуг, материалов, документов и иных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе исполнения Договора, у Заказчика возникает исключительное право на переданные результаты, документы, материалы.

  - Все полученные при оказании услуг результаты, включая созданные и (или) использованные при оказании услуг объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

  - Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан рассмотреть полученный Акт  и, при отсутствии замечаний, направить Исполнителю экземпляр подписанного Акта.

При наличии у Заказчика обоснованных претензий к качеству Работ, Сторонами оформляется Акт с перечнем необходимых доработок (далее – Акт доработок) и сроков их выполнения.

  - Заказчик подписывает Акт и оплачивает Работу после полного устранения Исполнителем всех замечаний Заказчика в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.  Основанием для оплаты выполненных Работ являются подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Работ.

  - Если в процессе выполнения Работ выяснится невозможность или нецелесообразность их дальнейшего выполнения, Исполнитель обязан приостановить Работы, поставив об этом в известность Заказчика письменно в течение 3 (Трех) дней с даты приостановления Работ.

  - В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ.

  - В случае решения Сторон о прекращении Работ, настоящий Договор расторгается. При этом Стороны производят взаиморасчеты с учетом понесенных Исполнителем расходов, утвержденных Сторонами в Акте фактически выполненных работ (далее – Акт фактически выполненных работ). Стороны производят сверку взаиморасчетов на дату прекращения Работ. В Акт фактически выполненных работ включаются только документально подтвержденные расходы Исполнителя.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Условия и содержание настоящего Договора и Приложения к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

  - Стороны обязуются в течение 3 (трех) лет с момента выполнения обязательств по настоящему Договору обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

  - В целях обеспечения конфиденциальности информации, Стороны обязаны:

    - Ограничить доступ к информации, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.

    - Осуществлять учет лиц, получивших доступ к информации, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

    - По запросу одной из Сторон представлять отчет о лицах, получивших доступ к информации, и (или) лицах, которым такая информация была предоставлена или передана в течение всего периода действия режима конфиденциальности информации.

    - Обеспечить конфиденциальность информации при ее передаче или предоставлении третьим лицам.

    - Получать письменное согласие другой Стороны на предоставление или передачу информации третьим лицам.

  - Срок действия режима конфиденциальности информации, указанной в п. 5.2. настоящего Договора, может быть изменен по соглашению Сторон.

- . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность Сторон по настоящему Договору наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Каждая из Сторон обязуется незамедлительно сообщать другой Стороне о возникших затруднениях, которые ставят под сомнение возможность выполнения в установленный срок взятых обязательств, о чем сообщается в письменной и устной форме.

  - В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от неуплаченной суммы.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в   размере  100 000 (Сто тысяч) рублей.

  - В случае несвоевременного исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,5 % от стоимости Услуг по соответствующему этапу за каждый день просрочки исполнения обязательств.

  - В случае предоставления Исполнителем недостоверных или недостаточных/неполных сведений, предусмотренных статьями «Заверения об обстоятельствах», «Антикоррупционные условия», а также нарушения данных гарантий и заверений, Исполнитель обязан, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию Заказчика уплатить  неустойку в виде штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, Заказчик наряду с неустойкой вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения Исполнителю понесенных убытков.

  - Если пени/штрафы не были предъявлены к оплате потерпевшей Стороной, то сумма пени составляет ноль рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Уплата пени/штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Убытки, вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением настоящего Договора, могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх неустойки.

  - Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту интеллектуальных прав и конфиденциальной информации, ставших доступными ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

- . АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

  - В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о своих учредителях (далее – Информация), в соответствии со Сведениями об учредителях Исполнителя (Приложение № 2 к настоящему Договору). Также Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об аффилированности Исполнителя, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Исполнителя с сотрудниками Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору). Аффилированность для целей настоящего Договора понимается в смысле, установленном российским законодательством, в частности, но не ограничиваясь этим, антимонопольным законодательством.

  - Указанные в пункте 7.1. настоящего Договора условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, сотрудники, работники, контрагенты или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по обнаруженным в рамках исполнения настоящего Договора фактам нарушения антикоррупционных условий (п. 7.3) с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

- . ФОРС-МАЖОР

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств  уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия, а также в течение 15 (пятнадцати) дней предоставить другой Стороне выданные компетентным органом документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при условии выполнения Стороной, попавшей под влияние обстоятельств непреодолимой силы условий, указанных в п. 8.2. настоящего Договора.

  - Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.

  - Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты пропорционально выполненным работам без возмещения возможных убытков.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

  - Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

  - До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный̆ ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней̆ с даты ее получения.

- ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОСБТОЯТЕЛЬСТВАХ

10.1. Исполнитель в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантирует и заверяет Заказчика, что:

10.1.1. является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.1.2. в настоящий момент не существует риска банкротства Исполнителя и лиц, входящих в его органы управления;

10.1.3. для заключения и исполнения настоящего Договора получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

10.1.4. не существует законодательных, подзаконных нормативных актов, запрещающих Исполнителю или ограничивающих Исполнителя заключать и исполнять настоящий Договор;

10.1.5. имеет все необходимые ресурсы и опыт для оказания услуг по настоящему Договору;

10.1.6. лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора;

10.1.7. Исполнитель не числится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (сайт https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list);

10.1.8. Исполнитель заверяет и гарантирует, что в отношении него отсутствуют решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма и о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

10.1.9. Исполнитель заверяет и гарантирует, что в отношении него отсутствуют сведения о нахождении под контролем юридического или физического лица, включенного в перечни, указанные в подпункте 10.1.7.  или в отношении которого вынесено решение, указанное в подпункте 10.1.8.

10.1.10. Исполнитель заверяет и гарантирует, что сведения о Подрядчике отсутствуют в реестре субсидиарных ответчиков на сайте https://www.nalog.gov.ru/rn77/rso/.

10.1.11. Исполнитель заверяет и гарантирует, что основания, указанные в приказе Министерства финансов РФ от 01.12.2021 № 203 для лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения (Фонда), на него не распространяются;

10.1.12. Исполнитель) заверяет и гарантирует, что положения Федерального закона № 470 – ФЗ от 04.08.2023 «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями и Федерального закона № 127 – ФЗ от 04.06.2018 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных государств» на него не распространяются;

10.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:

10.2.1. ими уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также ими ведется и подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.2. все операции, осуществляемые в рамках настоящего Договора, полностью отражены в первичной документации Сторон, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Стороны;

10.3. Исполнитель предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь: акты сдачи-приемки услуг и т.д.).

10.4. Во избежание сомнений, Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения и гарантии представляют собой существенные условия Договора для целей Гражданского кодекса Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, для целей статьи 432, 432.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Любое нарушение или недействительность какого-либо заверения или гарантии в любом существенном отношении будет считаться существенным нарушением Договора для целей статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

11.1. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, УПД, отчетные документы) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

11.2. Заказчик и Исполнитель признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование.

11.3. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.

11.4. Электронный документ считается полученным Стороной при условии получения Стороной, направившей документ, через Оператора электронного документооборота извещения системы электронного документооборота о получении документа Стороной-получателем, иного подтверждения Оператора электронного документооборота о поступлении электронных документов Стороне-получателю.

11.5. Датой получения документов в электронном виде считается дата, указанная в извещении или в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

11.6. В случае если Сторона получила один и тот же документ и в электронном виде или посредством электронной почты, и оригинал на бумажном носителе, то действующим считается оригинальный документ на бумажном носителе.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Инструментарий и другие материалы, сопровождающие выполнение Работ, являются собственностью Исполнителя.

  - Стороны установили, что результаты выполненных по настоящему Договору Работ могут быть использованы Исполнителем при подготовке аналитических отчетов, презентаций и иных документов, а также размещены (опубликованы) в сети интернет только с письменного согласия Заказчика.

  - Обмен юридически значимыми сообщениями производится путем совершения почтовых отправлений или доставки нарочным. Сообщение считается доставленным в момент вручения его адресату, по адресу, указанному Стороной в разделе 16 Договора, с соответствующей отметкой на конверте от принимающей стороны. Противодействие доставке, отказ от приемки почтовых отправлений, отказ от маркировки времени, даты и подписи должностного лица – приравнивается к злоупотреблению правом, согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ и влечет последствия, предусмотренные действующим законодательством.

  - Отправка юридически значимых сообщений посредством электронной почты, без последующего дублирования этих сообщений в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 настоящего Договора, не может считаться надлежащей, и не порождает юридических последствий для Сторон Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами по настоящему Договору.

  - Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия об изменении или дополнении его условий, по требованию заинтересованной Стороны настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

  - Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

  - Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме квалификацией и ресурсами для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

  - В случае, если к Заказчику или его клиентам будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных, авторских или смежных прав, Исполнитель обязуется принять на себя эти претензии и возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные Заказчиком или его клиентами в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

В случае расторжения настоящего Договора обязательства Сторон считаются прекращенными с момента заключения письменного соглашения Сторон о расторжении настоящего Договора. При этом Стороны производят взаиморасчеты пропорционально выполненным обязательствам.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, заявленной в письменной форме в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя (ст. 782 ГК РФ), Исполнитель обязан также уплатить Заказчику понесенные убытки, вызванные расторжением настоящего Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

## К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

  - Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение исследовательской работы;

  - Приложение № 2 – Сведения об учредителях Исполнителя;

  - Приложение № 3 – Рекомендованная Форма Акта выполненных работ;

  - Приложение № 4 – Описание ПО /специализированных баз данных.

  - Приложение № 5 – Рекомендуемая форма акта передачи неисключительных прав на ПО/базу данных.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ФРИИ Инвест» Адрес места нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18, этаж, пом.1, ком.4. Фактический /почтовый адрес: 10100, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18 ИНН 7709961670 КПП 770801001 р/с 40702810738000006603 в ПАО «Сбербанк» г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ___________________ Варламов К.В. м.п. | __________________ м.п. |

Приложение № 1

к Договору №

от «____» _________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение исследовательской работы по проекту:

«Исследование и предсказание перспективных рынков и продуктовых ниш на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации (на примере БПЛА)»

Москва
2026

Оглавление

1.	Глоссарий	3

2.	Введение	4

3.	Цели, задачи и результаты аналитической работы	4

4.	Перечень выполняемых работ и требования к ним:	5

5. Требования к разрабатываемой документации	6

6. Требования к функционалу и/или наполнению Программного обеспечения	7

7. Сроки и место выполнения работы	10

8. Отчётные материалы по результатам выполнения работы	10

Приложение 1 к Техническому заданию	11

- Глоссарий

1. Инновационные паттерны - устойчивые повторяющиеся комбинации технологических решений, рыночных потребностей и инвестиционных потоков, позволяющие выявлять закономерности формирования новых продуктовых сегментов

2. Продуктовый сегмент - часть рынка, характеризующаяся специфическим набором продуктовых решений, ориентированных                              на удовлетворение узкой потребности целевой аудитории или отрасли

3. Рыночная ниша - неосвоенный или слабо развитый сегмент рынка с потенциалом для создания конкурентных преимуществ за счет уникального предложения, технологического решения или бизнес-модели

4. БПЛА (беспилотные летательные аппараты) - летательные устройства, функционирующие без экипажа на борту, управляемые автономно или дистанционно

5. Ретроспективный анализ - метод проверки методики прогнозирования путем ее применения к историческим данным с целью оценки точности и воспроизводимости результатов

6. Методика прогнозирования - систематизированный набор процедур, алгоритмов и инструментов (скрипты, промпты, шаблоны), обеспечивающий воспроизводимое выявление и оценку потенциальных рыночных ниш

7. Инвестиционные рекомендации - обоснованные выводы о приоритетности и привлекательности выявленных ниш для инвестирования, включающие оценку рисков, потенциала роста и необходимых ресурсов

8. Карта участников рынка - структурированное представление экосистемы отрасли, включающее ключевых игроков (стартапы, корпорации, инвесторы), их взаимосвязи и позиционирование относительно выявленных ниш

9. Промпты - специально сформулированные текстовые запросы для взаимодействия с ИИ-системами, используемые в проекте для автоматизированного анализа данных и выявления паттернов

10. Пилотное исследование - экспериментальное применение разработанной методики к конкретной предметной области с целью ее апробации, верификации и адаптации перед масштабированием

11. Программное обеспечение – это, представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата в соответствии с требованиями функционала и/или наполнения, установленными настоящим Техническим заданием.

- Введение

В условиях ускоренной трансформации технологических рынков и роста конкуренции за перспективные ниши особую актуальность приобретает способность своевременно выявлять и прогнозировать появление новых продуктовых сегментов.

Однако существующие подходы к анализу инноваций зачастую ограничиваются оценкой научно-технических трендов, игнорируя комплексный учет рыночной динамики, инвестиционной активности и поведенческих паттернов участников.

Это создает методологический пробел: отсутствует систематизированная методика, позволяющая на основе выявления «инновационных паттернов» — устойчивых комбинаций технологических решений, рыночных потребностей и инвестиционных потоков — достоверно прогнозировать формирование новых рыночных ниш.

В рамках настоящего запроса на исследование предпринята попытка устранить этот разрыв путем разработки и практической апробации специализированной методологии.

Проект реализуется в несколько взаимодополняющих направлений.

Во-первых, создание воспроизводимой методики прогнозирования, включающей анализ существующих подходов, структурирование паттернов и тестирование на ретроспективных данных.

Во-вторых, ее пилотное применение в отраслях, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов (сельское хозяйство, логистика, энергетика), с целью выявления потенциальных ниш и формирования обоснованных инвестиционных рекомендаций.

Результаты исследования призваны не только заполнить пробел в инструментарии стратегического анализа, но и предоставить инвесторам практические инструменты для принятия решений в условиях высокой неопределенности технологического развития.

- Цели, задачи и результаты аналитической работы

Цель работы: создание методики выявления потенциальных ниш и формирования инвестиционных рекомендаций на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации, в том числе путем использования Программного обеспечения, включающего в себя научно-техническую информацию (далее – НТИ) и технологическую аналитику

Достижение данной цели предполагает решение нескольких задач:

Задача 1. Разработка методики прогнозирования новых продуктовых сегментов на основе анализа «инновационных паттернов».

Задача 2. Практическое применение методики для прогноза новых ниш в отраслях экономики, связанных с использованием БПЛА и сопутствующих технологий.

Задача 3. Наработка и развитие собственных компетенций в части использования Программного обеспечения по работе с НТИ и технологической аналитикой для анализа научно-технологических направлений.

Ожидаемые результаты проекта:

- Апробированная методика прогнозирования новых рыночных ниш.

- Набор инструментов для анализа (скрипты, промпты, шаблоны).

- Отчёт-прогноз по БПЛА в 3 отраслях с списками проблем, решений, игроков и рекомендациями.

- Инвестиционные рекомендации с приоритетными нишами.

- Оценка трудозатрат и ресурсов для регулярного проведения подобных исследований на основе используемого Программного обеспечения и полученных собственных компетенций по его применению.

- Перечень выполняемых работ и требования к ним:

Этап 1. Разработка методики

- Анализ существующих подходов к выявлению инновационных паттернов.

- Уточнение и согласование источников данных (Инвестиционные отчеты и иные материалы позволяющие итоговый анализ подкрепить тенденциями рынка, кроме научно-технических трендов)

- Разработка структуры описания паттернов.

- Создание скриптов, промптов, шаблонов отчетов.

- Тестирование методики на исторических данных (ретроспективный анализ).

- Предоставление доступа к Программному обеспечению и/или специализированным базам данных, соответствующим требованиям п. 6 настоящего Технического задания, демонстрация функциональных возможностей Программного обеспечения по работе с НТИ и технологической аналитикой, которые могут быть применены в рамках проводимого исследования. Доступ предоставляется на весь срок действия договора.

Этап 2. Пилотное исследование по БПЛА

- Сбор и обработка данных по 3 отраслям (например, сельское хозяйство, логистика, энергетика).

- Анализ проблем, технологических решений, игроков, инвестиций.

- Формирование карты участников и потенциальных ниш.

- Подготовка отчёта-прогноза и инвестиционных рекомендаций.

Этап 3. Итоговый отчёт и передача результатов

- Оформление методических материалов.

- Подготовка финального отчёта.

- Проведение презентации результатов.

- Проведение консультации по дополнительным возможностям Программного обеспечения с целью расширения навыков собственных компетенций по его применению.

# 5. Требования к разрабатываемой документации

5.1. Требования к отчету по результатам аналитической работы.

Требования к оформлению отчета:

Структурными элементами отчета аналитической работы (далее – Отчет) должны являться:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- реферат;

- содержание;

- термины и определения;

- перечень сокращений и обозначений;

- введение;

- основная часть аналитический работы;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Оглавление должно включать наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие элементы Отчета.

При составлении Отчета, состоящего из двух и более частей, оглавление должно быть включено в каждую часть Отчета. При этом в первой части Отчета должно быть помещено оглавление всего Отчета с указанием номеров частей, в последующих – только оглавление соответствующей части. Допускается в первой части Отчета вместо оглавления последующих частей указывать только их наименование (номер).

Структурный элемент Отчета «Обозначения и сокращения» должен содержать перечень обозначений и сокращений, применяемых в Отчете.

Основная часть Отчета должна отражать деятельность Подрядчика по выполнению аналитической работы.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнения аналитический работы, оценку полноты решений целей и задач, указанных в пункте 3 настоящего технического задания.

Документы и (или) материалы, связанные с выполнением аналитической работы, которые не могут быть включены в основную часть Отчета или которые целесообразно представлять в виде отдельно указанных документов, рекомендуется включать в Приложения.

5.2. Презентационные материалы должны включать в себя описание целей, задач и основные результаты работ. Презентационные материалы должны включать необходимую для раскрытия содержания результатов работ текстовую и графическую информацию.

Презентационные материалы предоставляются в формате MS PowerPoint (.pptx) Презентационные материалы должны быть сформатированы для демонстрации на экранах с пропорциями 16:9.

Объем презентационных материалов – не менее 10 слайдов.

5.3. Отчетные материалы по результатам выполнения аналитической работы представляются Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, а также направляются в электронном виде по электронному адресу: kzendrikov@iidf.ru.

Контактное лицо: Зендриков Кирилл Юрьевич, директор департамента экспертно-методического сопровождения Фонда развития интернет-инициатив.

# 6. Требования к функционалу и/или наполнению Программного обеспечения/специализированных баз данных

В Программном обеспечении должен быть реализован доступ к базам патентных документов и научным публикациям, профилям авторов и организаций, а также к их аналитическим сущностям в едином цифровом пространстве (интерфейсе).

База данных Программного обеспечения должна иметь следующие показатели:

- База патентных документов, индексируемых не менее, чем в 20 ключевых мировых патентных ведомствах - Не менее 165 000 000 шт.;

- База научных публикаций, индексируемых не менее, чем в 200 000 мировых научных журналах - Не менее 270 000 000 шт.;

- База профилей авторов патентов и научных публикаций с автоматически привязанными к ним объектами НТИ - Не менее 110 000 000 профилей;

База профилей организаций с автоматически привязанными к ним объектами НТИ - Не менее 12 000 000 профилей.

Программное обеспечение должно быть обеспечено следующим функционалом:

- Семантический поиск с предобработкой LLM (Большие языковые модели)

- Векторный поиск с генерацией ответов на основе извлечённой информации

- Структурированный поиск с применением логических операторов

- Сортировка поисковой выдачи и динамически рассчитываемые фильтры для полученных поисковых результатов

- Индивидуальная страница для каждого патента и/или научной публикации с ключевой информацией об объекте НТИ

- Представление обобщённых данных об авторе или организации, включая публикационную и патентную активность, исследовательские направления, аффилиации с другими участниками

- Личный кабинет исследователя с функцией автоматического формирования резюме на основе публикационной и патентной активности пользователя, а также его выгрузки в структурированном формате

- Возможность чтения и выгрузки полных текстов результатов интеллектуальной деятельности (патентов и др. видов РИД)

- Доступ к кратким описаниям (аннотациям) публикаций

- Возможность чтения и выгрузки полных текстов публикаций, находящихся в открытом доступе

- Интеллектуальный ассистент исследователя на базе ИИ для ускоренного анализа, поиска, перевода и понимания технической информации с возможностью диалога на естественном языке.

- Аналитика поисковой выдачи по запросу пользователя: выявление ведущих стран, организаций, авторов с наибольшими публикационной и патентной активностями, ключевых научных направлений и динамики развития темы

- Аналитика на странице патента и публикации: отображение сводной информации, ключевых параметров, тематической классификации и статистических показателей по каждому объекту

- Аналитика на странице автора и организации: отображение публикационной и патентной активности, динамики по релевантным исследовательским направлениям и связям субъекта с другими участниками

- Формирование тематических выборок объектов НТИ, авторов и организаций в разделе Избранное в составе личного кабинета пользователя

- Встроенный переводчик на не менее, чем 40 языков

- Настраиваемый Дайджест – инструмент формирования регулярных персонализированных подборок актуальных публикаций, патентов и иных объектов НТИ по заданным тематикам

- Настраиваемый Мониторинг авторов и организаций –инструмент отслеживания активности выбранных пользователем субъектов

- Экспорт данных со страницы выдачи и из избранных подборок в изменяемом формате (XLS/XLSX)

- Выгрузка резюме по странице автора/организации в формате PDF

- Формирование технического резюме с применением искусственного интеллекта по полному тексту патента или публикации

- Совместный доступ к проектам – тематическим подборкам в личных кабинетах пользователей

- Выгрузка данных проекта в XLS/PDF

- Инструмент многопараметрического анализа и сопоставления научно-технологических профилей организаций (до 5 организаций в одном сравнении)

- Возможность интеллектуальной работы в режиме диалога с документом в формате PDF, позволяющей пользователю задавать вопросы на естественном языке и получать точные ответы на основе содержимого файла.

- Возможность генерации аналитических отчетов на основе данных из патентных, научных и отраслевых источников с использованием методов искусственного интеллекта, объединяющий статистику, визуализацию, тематический анализ, выявление трендов, ключевых игроков и гипотез по конкретной научно-технической задаче, указанной пользователем

# 7. Сроки и место выполнения работы

7.1. Работа выполняется в три этапа. В соответствии с согласованным графиком с исполнителем работ.

7.2. Место выполнения работ – г. Москва.

# 8. Отчётные материалы по результатам выполнения работы

По итогам выполнения Договора должен быть подготовлены следующие отчетные материалы:

8.1. Отчет об аналитической работе, содержащий результаты выполнения работ в соответствии с целями, задачами и составом работ (в соответствии с пунктами 4, 5 Технического задания).

В качестве Приложений к отчету должны быть приведены:

8.1.1. Презентация для публичного представления результатов работ в формате pptx.

# Приложение 1 к Техническому заданию

| Перечень работ | Результат | Артефакт | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  | 17 недель с даты заключения договора |
| 1.1. Анализ существующих подходов к выявлению инновационных паттернов. Определение и согласование источников данных | Обзор методов выявления инновационных паттернов. Список утверждённых источников для анализа | Отчёт с анализом литературных и практических источников, сравнительная таблица методов. Перечень БД (патентные, инвестиционные), описание критериев отбора данных | 2 недели с даты заключения договора |
| 1.2. Разработка методологии и структуры описания паттернов | Методология и описания инновационных паттернов | Шаблон описания паттерна, метаданные, классификатор паттернов | 8 недель с даты заключения договора |
| 1.3. Создание инструментов анализа | Набор скриптов, промптов, шаблонов отчётов | Скрипты для сбора данных, промпты для анализа, шаблоны отчётов в формате .docx/.xlsx | 11 недель с даты заключения договора |
| 1.4. Тестирование методики на данных по тематике БПЛА в рамках 1 выбранной отрасли | Апробированная методика на реальном кейсе | Отчёт о тестировании, примеры ретроспективных прогнозов, определение требований к корректировке и доработке | 3 недели с момента завершения работ по п 1.3. настоящей таблицы |
| 1.5. Доработка и корректировка методологии по результатам апробации | Готовая апробированная методология и описания инновационных паттернов | Отчет с подробной методологией доработанной по результатам первичной апробации | 3 недели с момента завершения работ по п 1.4. настоящей таблицы |
| 1.6. Предоставление доступа к Программному обеспечению и демонстрация функциональных возможностей Программного обеспечения | Предоставленный доступ к Программному обеспечению | Акт, подтверждающий получение доступа к Программному обеспечению | 1 неделя с даты заключения договора |
| Этап 2 |  |  | 9 недель с даты завершения работ по 1 этапу |
| 2.1. Сбор и обработка данных по 3 отраслям для БПЛА (например, сельское хозяйство, логистика, энергетика). Выбор и описание отраслей. Сбор и обработка данных. | Список из 3 отраслей с обоснованием. Структурированные наборы данных по каждой отрасли. | Краткий отраслевой обзор, критерии выбора, карта стейкхолдеров | 4 недели с момента завершения работ по п 1.5. настоящей таблицы |
| 2.2. Анализ проблем и решений. Формирование карты участников и ниш. | Выявленные ключевые проблемы и существующие решения. Визуализация экосистемы и потенциальных ниш. | Таблицы с проблемами, технологическими решениями, оценкой зрелости технологий. Карта игроков (стартапы, корпорации, НИОКР), матрица ниш по привлекательности/риску. | 3 недели с момента завершения работ по п 2.1. настоящей таблицы |
| 2.3. Подготовка отчёта-прогноза по БПЛА | Итоговый прогноз по рынкам БПЛА | Отчёт с прогнозом по 3 отраслям, списки проблем, решений, игроков, рекомендации | 2 недели с момента завершения работ по п 2.2. настоящей таблицы |
| Этап 3 |  |  | 2 недели с даты завершения работ по 2 этапу |
| 3.Оформление полных итогов проекта. Подготовка финального отчёта. Проведение презентации результатов. | Готовый методический комплект. Финальный отчёт по проекту. Передача знаний заказчику | Руководство по использованию методики, инструкции по работе с инструментами. Итоговый документ, включающий все этапы, выводы, рекомендации, инвестиционные карты. Презентация в PowerPoint, запись вебинара, ответы на вопросы, обучающие сессии. | - Недели с момента завершения работ по п 2.3. настоящей таблицы |
| 3.1. Проведение консультации по дополнительным возможностям Программного обеспечения с целью расширения навыков собственных компетенций по его применению | Демонстрация дополнительных возможностей Программного обеспечения | Видеозапись проведенной демонстрации дополнительных возможностей Программного обеспечения | 2 недели с момента завершения работ по п 2.3. настоящей таблицы |

| Директор ___________________ Варламов К.В. м.п. | __________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №

от «____» _________ 2026 г.

Сведения об учредителях Исполнителя, а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя

| # Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  | # № п/п | # Информация об учредителях контрагента |  |  |  |  |  |  | # Сведения о составе исполни-тельных органов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ Ф.И.О. |  |  | Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Настоящим подтверждаем факт отсутствия аффилированности Исполнителя, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Исполнителя с работниками Заказчика.

Руководитель ______________/

М.П.

Приложение № 3

к Договору №

от «____» _________ 2026 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА:

Акт № ___

сдачи-приемки выполненных работ

по Договору № ____________от «____» _______ 2026 г.

г. Москва	__________  2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – Генеральный директор ООО «ФРИИ Инвест», действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Исполнителя –_______, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ о том, что работы по Договору № _________ от _________ (далее — Договор), выполнены в срок, надлежащего качества и в надлежащем порядке оформлены.

# 1.Исполнителем по Договору выполнена исследовательская работа по теме «______________________»

# Состав и наименование выполненных работ: __________________________________.

- …

- ….

# 1.1. При выполнении работ (если применимо) были созданы следующие объекты интеллектуальной собственности (ОИС):

# перечислить_____________________________. Все перечисленные ОИС принадлежат Заказчику с момента создания (выражения в объективной форме).

# 1.2. К Акту прилагается Перечень объектов интеллектуальной собственности (если применимо)  (приложение  к  настоящему Акту).

# 2. Стоимость работ составляет ___________ (________________________________________________) рублей, в том числе НДС (22%). (если применимо)

Неотъемлемой частью настоящего Акта является Отчет на ____ листах.

# Претензий к срокам, качеству и объему, составу выполненных работ   Заказчик не имеет.

| От Заказчика: ____________________ ____________________ / ______________ М.п. | От Исполнителя: ___________________ __________________/ _______________ М.п. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору №

от «____» _________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ПО /специализированных баз данных

(заполняется согласно предложению победителя запроса предложений)

| От Заказчика: ____________________ ____________________ / ______________ М.п. | От Исполнителя: ___________________ __________________/ _______________ М.п. |
| --- | --- |

Приложение №5 к Договору №

от «____» _________ 2026 г.

АКТ приема-передачи права на ПО

к  договору № КФИ/1-5-26 от

г. Москва                                                                                                                   ____ 2026г.

ООО «ФРИИ Инвест», именуемое «Лицензиат», в лице генерального директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________, именуемое «Лицензиар», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили Акт приема-передачи прав на ПО к  договору № КФИ/1-5-26  от __.03.2026г. (далее – «Договор») о том, что Лицензиар передал, а Лицензиат принял права на Программное обеспечение в следующем составе:

1.

  - Права на основе простой (неисключительной) лицензии на использование Программы для ЭВМ __________

| Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |

2. Права использования ПО включают в себя следующие способы использования: право на воспроизведение программного обеспечения, ограниченное правом инсталляции и копирования в целях запуска программного обеспечения. Лицензиат не вправе передавать право использования ПО третьим лицам.

3. Территория, на которой допускается использование ПО – без ограничения по территории использования.

4. Срок использования прав на ПО:

5. Претензий к срокам передачи прав использования ПО Лицензиат не имеет.

6. Вознаграждение за передачу неисключительных прав на ПО составляет _________________________.

7. Лицензиат оплатил предоставленное право на использование программного обеспечения полностью.

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах: один – Лицензиару, второй – Лицензиату.

Реквизиты и адреса Сторон:

| ЛИЦЕНЗИАР | ЛИЦЕНЗИАТ ООО «ФРИИ Инвест» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ___________________ / М.п. | Генеральный директор ___________________ / К.В. Варламов М.п |

Форма Акта согласована Сторонами:

| ЛИЦЕНЗИАР: Генеральный директор ___________________ / М.п. | ЛИЦЕНЗИАТ: Генеральный директор ___________________ / К.В. Варламов М.п |
| --- | --- |