ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение исследовательской работы по проекту:

«Исследование и предсказание перспективных рынков и продуктовых ниш на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации (на примере БПЛА)»

Москва
2026

Оглавление

1.	Глоссарий	3

2.	Введение	4

3.	Цели, задачи и результаты аналитической работы	4

4.	Перечень выполняемых работ и требования к ним:	5

5. Требования к разрабатываемой документации	6

6. Требования к функционалу и/или наполнению Программного обеспечения	7

7. Сроки и место выполнения работы	10

8. Отчётные материалы по результатам выполнения работы	10

Приложение 1 к Техническому заданию	11

- Глоссарий

1. Инновационные паттерны - устойчивые повторяющиеся комбинации технологических решений, рыночных потребностей и инвестиционных потоков, позволяющие выявлять закономерности формирования новых продуктовых сегментов

2. Продуктовый сегмент - часть рынка, характеризующаяся специфическим набором продуктовых решений, ориентированных                              на удовлетворение узкой потребности целевой аудитории или отрасли

3. Рыночная ниша - неосвоенный или слабо развитый сегмент рынка с потенциалом для создания конкурентных преимуществ за счет уникального предложения, технологического решения или бизнес-модели

4. БПЛА (беспилотные летательные аппараты) - летательные устройства, функционирующие без экипажа на борту, управляемые автономно или дистанционно

5. Ретроспективный анализ - метод проверки методики прогнозирования путем ее применения к историческим данным с целью оценки точности и воспроизводимости результатов

6. Методика прогнозирования - систематизированный набор процедур, алгоритмов и инструментов (скрипты, промпты, шаблоны), обеспечивающий воспроизводимое выявление и оценку потенциальных рыночных ниш

7. Инвестиционные рекомендации - обоснованные выводы о приоритетности и привлекательности выявленных ниш для инвестирования, включающие оценку рисков, потенциала роста и необходимых ресурсов

8. Карта участников рынка - структурированное представление экосистемы отрасли, включающее ключевых игроков (стартапы, корпорации, инвесторы), их взаимосвязи и позиционирование относительно выявленных ниш

9. Промпты - специально сформулированные текстовые запросы для взаимодействия с ИИ-системами, используемые в проекте для автоматизированного анализа данных и выявления паттернов

10. Пилотное исследование - экспериментальное применение разработанной методики к конкретной предметной области с целью ее апробации, верификации и адаптации перед масштабированием

11. Программное обеспечение – это, представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата в соответствии с требованиями функционала и/или наполнения, установленными настоящим Техническим заданием.

- Введение

В условиях ускоренной трансформации технологических рынков и роста конкуренции за перспективные ниши особую актуальность приобретает способность своевременно выявлять и прогнозировать появление новых продуктовых сегментов.

Однако существующие подходы к анализу инноваций зачастую ограничиваются оценкой научно-технических трендов, игнорируя комплексный учет рыночной динамики, инвестиционной активности и поведенческих паттернов участников.

Это создает методологический пробел: отсутствует систематизированная методика, позволяющая на основе выявления «инновационных паттернов» — устойчивых комбинаций технологических решений, рыночных потребностей и инвестиционных потоков — достоверно прогнозировать формирование новых рыночных ниш.

В рамках настоящего запроса на исследование предпринята попытка устранить этот разрыв путем разработки и практической апробации специализированной методологии.

Проект реализуется в несколько взаимодополняющих направлений.

Во-первых, создание воспроизводимой методики прогнозирования, включающей анализ существующих подходов, структурирование паттернов и тестирование на ретроспективных данных.

Во-вторых, ее пилотное применение в отраслях, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов (сельское хозяйство, логистика, энергетика), с целью выявления потенциальных ниш и формирования обоснованных инвестиционных рекомендаций.

Результаты исследования призваны не только заполнить пробел в инструментарии стратегического анализа, но и предоставить инвесторам практические инструменты для принятия решений в условиях высокой неопределенности технологического развития.

- Цели, задачи и результаты аналитической работы

Цель работы: создание методики выявления потенциальных ниш и формирования инвестиционных рекомендаций на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации, в том числе путем использования Программного обеспечения, включающего в себя научно-техническую информацию (далее – НТИ) и технологическую аналитику

Достижение данной цели предполагает решение нескольких задач:

Задача 1. Разработка методики прогнозирования новых продуктовых сегментов на основе анализа «инновационных паттернов».

Задача 2. Практическое применение методики для прогноза новых ниш в отраслях экономики, связанных с использованием БПЛА и сопутствующих технологий.

Задача 3. Наработка и развитие собственных компетенций в части использования Программного обеспечения по работе с НТИ и технологической аналитикой для анализа научно-технологических направлений.

Ожидаемые результаты проекта:

- Апробированная методика прогнозирования новых рыночных ниш.

- Набор инструментов для анализа (скрипты, промпты, шаблоны).

- Отчёт-прогноз по БПЛА в 3 отраслях с списками проблем, решений, игроков и рекомендациями.

- Инвестиционные рекомендации с приоритетными нишами.

- Оценка трудозатрат и ресурсов для регулярного проведения подобных исследований на основе используемого Программного обеспечения и полученных собственных компетенций по его применению.

- Перечень выполняемых работ и требования к ним:

Этап 1. Разработка методики

- Анализ существующих подходов к выявлению инновационных паттернов.

- Уточнение и согласование источников данных (Инвестиционные отчеты и иные материалы позволяющие итоговый анализ подкрепить тенденциями рынка, кроме научно-технических трендов)

- Разработка структуры описания паттернов.

- Создание скриптов, промптов, шаблонов отчетов.

- Тестирование методики на исторических данных (ретроспективный анализ).

- Предоставление доступа к Программному обеспечению и/или специализированным базам данных, соответствующим требованиям п. 6 настоящего Технического задания, демонстрация функциональных возможностей Программного обеспечения по работе с НТИ и технологической аналитикой, которые могут быть применены в рамках проводимого исследования. Доступ предоставляется на весь срок действия договора.

Этап 2. Пилотное исследование по БПЛА

- Сбор и обработка данных по 3 отраслям (например, сельское хозяйство, логистика, энергетика).

- Анализ проблем, технологических решений, игроков, инвестиций.

- Формирование карты участников и потенциальных ниш.

- Подготовка отчёта-прогноза и инвестиционных рекомендаций.

Этап 3. Итоговый отчёт и передача результатов

- Оформление методических материалов.

- Подготовка финального отчёта.

- Проведение презентации результатов.

- Проведение консультации по дополнительным возможностям Программного обеспечения с целью расширения навыков собственных компетенций по его применению.

5. Требования к разрабатываемой документации

5.1. Требования к отчету по результатам аналитической работы.

Требования к оформлению отчета:

Структурными элементами отчета аналитической работы (далее – Отчет) должны являться:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- реферат;

- содержание;

- термины и определения;

- перечень сокращений и обозначений;

- введение;

- основная часть аналитический работы;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Оглавление должно включать наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие элементы Отчета.

При составлении Отчета, состоящего из двух и более частей, оглавление должно быть включено в каждую часть Отчета. При этом в первой части Отчета должно быть помещено оглавление всего Отчета с указанием номеров частей, в последующих – только оглавление соответствующей части. Допускается в первой части Отчета вместо оглавления последующих частей указывать только их наименование (номер).

Структурный элемент Отчета «Обозначения и сокращения» должен содержать перечень обозначений и сокращений, применяемых в Отчете.

Основная часть Отчета должна отражать деятельность Подрядчика по выполнению аналитической работы.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнения аналитический работы, оценку полноты решений целей и задач, указанных в пункте 3 настоящего технического задания.

Документы и (или) материалы, связанные с выполнением аналитической работы, которые не могут быть включены в основную часть Отчета или которые целесообразно представлять в виде отдельно указанных документов, рекомендуется включать в Приложения.

5.2. Презентационные материалы должны включать в себя описание целей, задач и основные результаты работ. Презентационные материалы должны включать необходимую для раскрытия содержания результатов работ текстовую и графическую информацию.

Презентационные материалы предоставляются в формате MS PowerPoint (.pptx) Презентационные материалы должны быть сформатированы для демонстрации на экранах с пропорциями 16:9.

Объем презентационных материалов – не менее 10 слайдов.

5.3. Отчетные материалы по результатам выполнения аналитической работы представляются Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, а также направляются в электронном виде по электронному адресу: kzendrikov@iidf.ru.

Контактное лицо: Зендриков Кирилл Юрьевич, директор департамента экспертно-методического сопровождения Фонда развития интернет-инициатив.

6. Требования к функционалу и/или наполнению Программного обеспечения/специализированных баз данных

В Программном обеспечении должен быть реализован доступ к базам патентных документов и научным публикациям, профилям авторов и организаций, а также к их аналитическим сущностям в едином цифровом пространстве (интерфейсе).

База данных Программного обеспечения должна иметь следующие показатели:

- База патентных документов, индексируемых не менее, чем в 20 ключевых мировых патентных ведомствах - Не менее 165 000 000 шт.;

- База научных публикаций, индексируемых не менее, чем в 200 000 мировых научных журналах - Не менее 270 000 000 шт.;

- База профилей авторов патентов и научных публикаций с автоматически привязанными к ним объектами НТИ - Не менее 110 000 000 профилей;

База профилей организаций с автоматически привязанными к ним объектами НТИ - Не менее 12 000 000 профилей.

Программное обеспечение должно быть обеспечено следующим функционалом:

- Семантический поиск с предобработкой LLM (Большие языковые модели)

- Векторный поиск с генерацией ответов на основе извлечённой информации

- Структурированный поиск с применением логических операторов

- Сортировка поисковой выдачи и динамически рассчитываемые фильтры для полученных поисковых результатов

- Индивидуальная страница для каждого патента и/или научной публикации с ключевой информацией об объекте НТИ

- Представление обобщённых данных об авторе или организации, включая публикационную и патентную активность, исследовательские направления, аффилиации с другими участниками

- Личный кабинет исследователя с функцией автоматического формирования резюме на основе публикационной и патентной активности пользователя, а также его выгрузки в структурированном формате

- Возможность чтения и выгрузки полных текстов результатов интеллектуальной деятельности (патентов и др. видов РИД)

- Доступ к кратким описаниям (аннотациям) публикаций

- Возможность чтения и выгрузки полных текстов публикаций, находящихся в открытом доступе

- Интеллектуальный ассистент исследователя на базе ИИ для ускоренного анализа, поиска, перевода и понимания технической информации с возможностью диалога на естественном языке.

- Аналитика поисковой выдачи по запросу пользователя: выявление ведущих стран, организаций, авторов с наибольшими публикационной и патентной активностями, ключевых научных направлений и динамики развития темы

- Аналитика на странице патента и публикации: отображение сводной информации, ключевых параметров, тематической классификации и статистических показателей по каждому объекту

- Аналитика на странице автора и организации: отображение публикационной и патентной активности, динамики по релевантным исследовательским направлениям и связям субъекта с другими участниками

- Формирование тематических выборок объектов НТИ, авторов и организаций в разделе Избранное в составе личного кабинета пользователя

- Встроенный переводчик на не менее, чем 40 языков

- Настраиваемый Дайджест – инструмент формирования регулярных персонализированных подборок актуальных публикаций, патентов и иных объектов НТИ по заданным тематикам

- Настраиваемый Мониторинг авторов и организаций –инструмент отслеживания активности выбранных пользователем субъектов

- Экспорт данных со страницы выдачи и из избранных подборок в изменяемом формате (XLS/XLSX)

- Выгрузка резюме по странице автора/организации в формате PDF

- Формирование технического резюме с применением искусственного интеллекта по полному тексту патента или публикации

- Совместный доступ к проектам – тематическим подборкам в личных кабинетах пользователей

- Выгрузка данных проекта в XLS/PDF

- Инструмент многопараметрического анализа и сопоставления научно-технологических профилей организаций (до 5 организаций в одном сравнении)

- Возможность интеллектуальной работы в режиме диалога с документом в формате PDF, позволяющей пользователю задавать вопросы на естественном языке и получать точные ответы на основе содержимого файла.

- Возможность генерации аналитических отчетов на основе данных из патентных, научных и отраслевых источников с использованием методов искусственного интеллекта, объединяющий статистику, визуализацию, тематический анализ, выявление трендов, ключевых игроков и гипотез по конкретной научно-технической задаче, указанной пользователем

7. Сроки и место выполнения работы

7.1. Работа выполняется в три этапа. В соответствии с согласованным графиком с исполнителем работ.

7.2. Место выполнения работ – г. Москва.

8. Отчётные материалы по результатам выполнения работы

По итогам выполнения Договора должен быть подготовлены следующие отчетные материалы:

8.1. Отчет об аналитической работе, содержащий результаты выполнения работ в соответствии с целями, задачами и составом работ (в соответствии с пунктами 4, 5 Технического задания).

В качестве Приложений к отчету должны быть приведены:

8.1.1. Презентация для публичного представления результатов работ в формате pptx.

Приложение 1 к Техническому заданию

| Перечень работ | Результат | Артефакт | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  | 17 недель с даты заключения договора |
| 1.1. Анализ существующих подходов к выявлению инновационных паттернов. Определение и согласование источников данных | Обзор методов выявления инновационных паттернов. Список утверждённых источников для анализа | Отчёт с анализом литературных и практических источников, сравнительная таблица методов. Перечень БД (патентные, инвестиционные), описание критериев отбора данных | 2 недели с даты заключения договора |
| 1.2. Разработка методологии и структуры описания паттернов | Методология и описания инновационных паттернов | Шаблон описания паттерна, метаданные, классификатор паттернов | 8 недель с даты заключения договора |
| 1.3. Создание инструментов анализа | Набор скриптов, промптов, шаблонов отчётов | Скрипты для сбора данных, промпты для анализа, шаблоны отчётов в формате .docx/.xlsx | 11 недель с даты заключения договора |
| 1.4. Тестирование методики на данных по тематике БПЛА в рамках 1 выбранной отрасли | Апробированная методика на реальном кейсе | Отчёт о тестировании, примеры ретроспективных прогнозов, определение требований к корректировке и доработке | 3 недели с момента завершения работ по п 1.3. настоящей таблицы |
| 1.5. Доработка и корректировка методологии по результатам апробации | Готовая апробированная методология и описания инновационных паттернов | Отчет с подробной методологией доработанной по результатам первичной апробации | 3 недели с момента завершения работ по п 1.4. настоящей таблицы |
| 1.6. Предоставление доступа к Программному обеспечению и демонстрация функциональных возможностей Программного обеспечения | Предоставленный доступ к Программному обеспечению | Акт, подтверждающий получение доступа к Программному обеспечению | 1 неделя с даты заключения договора |
| Этап 2 |  |  | 9 недель с даты завершения работ по 1 этапу |
| 2.1. Сбор и обработка данных по 3 отраслям для БПЛА (например, сельское хозяйство, логистика, энергетика). Выбор и описание отраслей. Сбор и обработка данных. | Список из 3 отраслей с обоснованием. Структурированные наборы данных по каждой отрасли. | Краткий отраслевой обзор, критерии выбора, карта стейкхолдеров | 4 недели с момента завершения работ по п 1.5. настоящей таблицы |
| 2.2. Анализ проблем и решений. Формирование карты участников и ниш. | Выявленные ключевые проблемы и существующие решения. Визуализация экосистемы и потенциальных ниш. | Таблицы с проблемами, технологическими решениями, оценкой зрелости технологий. Карта игроков (стартапы, корпорации, НИОКР), матрица ниш по привлекательности/риску. | 3 недели с момента завершения работ по п 2.1. настоящей таблицы |
| 2.3. Подготовка отчёта-прогноза по БПЛА | Итоговый прогноз по рынкам БПЛА | Отчёт с прогнозом по 3 отраслям, списки проблем, решений, игроков, рекомендации | 2 недели с момента завершения работ по п 2.2. настоящей таблицы |
| Этап 3 |  |  | 2 недели с даты завершения работ по 2 этапу |
| 3.Оформление полных итогов проекта. Подготовка финального отчёта. Проведение презентации результатов. | Готовый методический комплект. Финальный отчёт по проекту. Передача знаний заказчику | Руководство по использованию методики, инструкции по работе с инструментами. Итоговый документ, включающий все этапы, выводы, рекомендации, инвестиционные карты. Презентация в PowerPoint, запись вебинара, ответы на вопросы, обучающие сессии. | - Недели с момента завершения работ по п 2.3. настоящей таблицы |
| 3.1. Проведение консультации по дополнительным возможностям Программного обеспечения с целью расширения навыков собственных компетенций по его применению | Демонстрация дополнительных возможностей Программного обеспечения | Видеозапись проведенной демонстрации дополнительных возможностей Программного обеспечения | 2 недели с момента завершения работ по п 2.3. настоящей таблицы |

Заместитель директора                                                     Алимбеков С.С.

по технологическому развитию