ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение исследовательской работы по проекту:

«Исследование и предсказание перспективных рынков и продуктовых ниш на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации (на примере БПЛА)»

Москва
2026

Оглавление

1. Глоссарий	3

2. Введение	5

3. Цели, задачи и результаты аналитической работы	5

4. Перечень выполняемых работ и требования к ним	6

5. Требования к разрабатываемой документации	9

5. Сроки и место выполнения работы	10

6. Отчётные материалы по результатам выполнения работы	10

Приложение 1 к Техническому заданию	11

- Глоссарий

1. Инновационные паттерны - устойчивые повторяющиеся комбинации технологических решений, рыночных потребностей и инвестиционных потоков, позволяющие выявлять закономерности формирования новых продуктовых сегментов

2. Продуктовый сегмент - часть рынка, характеризующаяся специфическим набором продуктовых решений, ориентированных                              на удовлетворение узкой потребности целевой аудитории или отрасли

3. Рыночная ниша - неосвоенный или слабо развитый сегмент рынка с потенциалом для создания конкурентных преимуществ за счет уникального предложения, технологического решения или бизнес-модели

4. БПЛА (беспилотные летательные аппараты) - летательные устройства, функционирующие без экипажа на борту, управляемые автономно или дистанционно

5. Ретроспективный анализ - метод проверки методики прогнозирования путем ее применения к историческим данным с целью оценки точности и воспроизводимости результатов

6. Методика прогнозирования - систематизированный набор процедур, алгоритмов и инструментов (скрипты, промпты, шаблоны), обеспечивающий воспроизводимое выявление и оценку потенциальных рыночных ниш

7. Инвестиционные рекомендации - обоснованные выводы о приоритетности и привлекательности выявленных ниш для инвестирования, включающие оценку рисков, потенциала роста и необходимых ресурсов

8. Карта участников рынка - структурированное представление экосистемы отрасли, включающее ключевых игроков (стартапы, корпорации, инвесторы), их взаимосвязи и позиционирование относительно выявленных ниш

9. Промпты - специально сформулированные текстовые запросы для взаимодействия с ИИ-системами, используемые в проекте для автоматизированного анализа данных и выявления паттернов

10. Пилотное исследование - экспериментальное применение разработанной методики к конкретной предметной области с целью ее апробации, верификации и адаптации перед масштабированием

- Введение

В условиях ускоренной трансформации технологических рынков и роста конкуренции за перспективные ниши особую актуальность приобретает способность своевременно выявлять и прогнозировать появление новых продуктовых сегментов.

Однако существующие подходы к анализу инноваций зачастую ограничиваются оценкой научно-технических трендов, игнорируя комплексный учет рыночной динамики, инвестиционной активности и поведенческих паттернов участников.

Это создает методологический пробел: отсутствует систематизированная методика, позволяющая на основе выявления «инновационных паттернов» — устойчивых комбинаций технологических решений, рыночных потребностей и инвестиционных потоков — достоверно прогнозировать формирование новых рыночных ниш.

В рамках настоящего запроса на исследование предпринята попытка устранить этот разрыв путем разработки и практической апробации специализированной методологии.

Проект реализуется в несколько взаимодополняющих направлений.

Во-первых, создание воспроизводимой методики прогнозирования, включающей анализ существующих подходов, структурирование паттернов и тестирование на ретроспективных данных.

Во-вторых, ее пилотное применение в отраслях, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов (сельское хозяйство, логистика, энергетика), с целью выявления потенциальных ниш и формирования обоснованных инвестиционных рекомендаций.

Результаты исследования призваны не только заполнить пробел в инструментарии стратегического анализа, но и предоставить инвесторам практические инструменты для принятия решений в условиях высокой неопределенности технологического развития.

- Цели, задачи и результаты аналитической работы

Цель работы: создания методики выявления потенциальных ниш и формирования инвестиционных рекомендаций на основе анализа библиометрической, патентной и иной рыночной информации.

Достижение данной цели предполагает решение нескольких задач:

Задача 1. Разработка методики прогнозирования новых продуктовых сегментов на основе анализа «инновационных паттернов».

Задача 2. Практическое применение методики для прогноза новых ниш в отраслях экономики, связанных с использованием БПЛА и сопутствующих технологий.

Ожидаемые результаты проекта:

- Апробированная методика прогнозирования новых рыночных ниш.

- Набор инструментов для анализа (скрипты, промпты, шаблоны).

- Отчёт-прогноз по БПЛА в 3 отраслях с списками проблем, решений, игроков и рекомендациями.

- Инвестиционные рекомендации с приоритетными нишами.

- Оценка трудозатрат и ресурсов для регулярного проведения подобных исследований.

- Перечень выполняемых работ и требования к ним:

Этап 1. Разработка методики

- Анализ существующих подходов к выявлению инновационных паттернов.

- Уточнение и согласование источников данных (Инвестиционные отчеты и иные материалы позволяющие итоговый анализ подкрепить тенденциями рынка, кроме научно-технических трендов)

- Разработка структуры описания паттернов.

- Создание скриптов, промптов, шаблонов отчетов.

- Тестирование методики на исторических данных (ретроспективный анализ).

Этап 2. Пилотное исследование по БПЛА

- Сбор и обработка данных по 3 отраслям (например, сельское хозяйство, логистика, энергетика).

- Анализ проблем, технологических решений, игроков, инвестиций.

- Формирование карты участников и потенциальных ниш.

- Подготовка отчёта-прогноза и инвестиционных рекомендаций.

Этап 3. Итоговый отчёт и передача результатов

- Оформление методических материалов.

- Подготовка финального отчёта.

- Проведение презентации результатов.

5. Требования к разрабатываемой документации

5.1. Требования к отчету по результатам аналитической работы.

Требования к оформлению отчета:

Структурными элементами отчета аналитической работы (далее – Отчет) должны являться:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- реферат;

- содержание;

- термины и определения;

- перечень сокращений и обозначений;

- введение;

- основная часть аналитический работы;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Оглавление должно включать наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие элементы Отчета.

При составлении Отчета, состоящего из двух и более частей, оглавление должно быть включено в каждую часть Отчета. При этом в первой части Отчета должно быть помещено оглавление всего Отчета с указанием номеров частей, в последующих – только оглавление соответствующей части. Допускается в первой части Отчета вместо оглавления последующих частей указывать только их наименование (номер).

Структурный элемент Отчета «Обозначения и сокращения» должен содержать перечень обозначений и сокращений, применяемых в Отчете.

Основная часть Отчета должна отражать деятельность Подрядчика по выполнению аналитической работы.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнения аналитический работы, оценку полноты решений целей и задач, указанных в пункте 3 настоящего технического задания.

Документы и (или) материалы, связанные с выполнением аналитической работы, которые не могут быть включены в основную часть Отчета или которые целесообразно представлять в виде отдельно указанных документов, рекомендуется включать в Приложения.

5.2. Презентационные материалы должны включать в себя описание целей, задач и основные результаты работ. Презентационные материалы должны включать необходимую для раскрытия содержания результатов работ текстовую и графическую информацию.

Презентационные материалы предоставляются в формате MS PowerPoint (.pptx) Презентационные материалы должны быть сформатированы для демонстрации на экранах с пропорциями 16:9.

Объем презентационных материалов – не менее 10 слайдов.

5.3. Отчетные материалы по результатам выполнения аналитической работы представляются Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, а также направляются в электронном виде по электронному адресу: kzendrikov@iidf.ru.

Контактное лицо: Зендриков Кирилл Юрьевич, директор департамента экспертно-методического сопровождения Фонда развития интернет-инициатив.

6. Сроки и место выполнения работы

6.1. Работа выполняется в три этапа. В соответствии с согласованным графиком с исполнителем работ.

6.2. Место выполнения работ – г. Москва.

7. Отчётные материалы по результатам выполнения работы

По итогам выполнения Договора должен быть подготовлены следующие отчетные материалы:

7.1. Отчет об аналитической работе, содержащий результаты выполнения работ в соответствии с целями, задачами и составом работ (в соответствии с пунктами 4, 5 Технического задания).

В качестве Приложений к отчету должны быть приведены:

7.1.1. Презентация для публичного представления результатов работ в формате pptx.

Приложение 1 к Техническому заданию

| Перечень работ | Результат | Артефакт | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Анализ существующих подходов. Определение и согласование источников данных | Обзор методов выявления инновационных паттернов. Список утверждённых источников для анализа | Отчёт с анализом литературных и практических источников, сравнительная таблица методов. Перечень БД (патентные, инвестиционные), описание критериев отбора данных | 2 недели |
| 1.2. Разработка методологии и структуры описания паттернов | Методология и описания инновационных паттернов | Шаблон описания паттерна, метаданные, классификатор паттернов | 6 недель |
| 1.3. Создание инструментов анализа | Набор скриптов, промптов, шаблонов отчётов | Скрипты для сбора данных, промпты для анализа, шаблоны отчётов в формате .docx/.xlsx | 4 недели |
| 1.4. Тестирование методики на данных по тематике БПЛА в рамках 1 выбранной отрасли | Апробированная методика на реальном кейсе | Отчёт о тестировании, примеры ретроспективных прогнозов, определение требований к корректировке и доработке | 3 недели |
| 1.5. Доработка и корректировка методологии по результатам апробации | Готовая апробированная методология и описания инновационных паттернов | Отчет с подробной методологией доработанной по результатам первичной апробации | 2 недели |
| 2.1. Сбор и обработка данных по 3 отраслям для БПЛА (например, сельское хозяйство, логистика, энергетика). Выбор и описание отраслей. Сбор и обработка данных. | Список из 3 отраслей с обоснованием. Структурированные наборы данных по каждой отрасли. | Краткий отраслевой обзор, критерии выбора, карта стейкхолдеров | 4 недели |
| 2.2. Анализ проблем и решений. Формирование карты участников и ниш. | Выявленные ключевые проблемы и существующие решения. Визуализация экосистемы и потенциальных ниш. | Таблицы с проблемами, технологическими решениями, оценкой зрелости технологий. Карта игроков (стартапы, корпорации, НИОКР), матрица ниш по привлекательности/риску. | 3 недели |
| 2.3. Подготовка отчёта-прогноза по БПЛА | Итоговый прогноз по рынкам БПЛА | Отчёт с прогнозом по 3 отраслям, списки проблем, решений, игроков, рекомендации | 2 недели |
| 3.Оформление полных итогов проекта. Подготовка финального отчёта. Проведение презентации результатов. | Готовый методический комплект. Финальный отчёт по проекту. Передача знаний заказчику | Руководство по использованию методики, инструкции по работе с инструментами. Итоговый документ, включающий все этапы, выводы, рекомендации, инвестиционные карты. Презентация в PowerPoint, запись вебинара, ответы на вопросы, обучающие сессии. | 2 недели |

Заместитель директора                                                     Алимбеков С.С.

по технологическому развитию